В рамках плана мероприятий по оснащению остановочных пунктов Зеленоградского округа информационными табло, разработанного Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, завершен первый этап, заключающийся в оснащении 12 остановочных пунктов, функционально оборудованных для подключения информационных табло и информирования пассажиров.

В ходе второго этапа плана мероприятий планируется оснащение остановочных пунктов, не оборудованных для подключения информационных табло, в результате чего требуется провести несколько последовательных конкурентных процедур (продолжительность каждой до 45 суток): на разработку 75 проектов по подключению к сетям электроснабжения (срок разработки около 3 месяцев), на выполнение строительно-монтажных работ по подключению информационных табло к сетям электроснабжения (срок выполнения работ около 4 месяцев), на приобретение информационных табло.

Департаментом транспорта подготовлена документация на выполнение работ по разработке 75 проектов по подключению к сетям электроснабжения, однако  данная конкурентная процедура может быть запущена только после принятия Плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Мосгортранс» на 2014-2016гг., так как ГУП «Мосгортранс» является государственным заказчиком на данные работы.

Первый заместитель префекта А.И.Михальченков, заместитель префекта О.О.Панин