## дворы
ПЛАН-ГРАФИК
Работ по благоустройству дворовых территорий в 2013 г. в Зеленоградском АО
№ | УР | Количество объектов (шт.) | 30.05.2013 5% |  | 15.06.2013 15% |  | 30.06.2013 30% |  | 15.07.2013 50% |  | 30.07.2013 70% |  | 15.08.2013 100%
|  |  | 20% |  | 30% |  | 50% |  | 70% |  | 80% |  | 100%
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Матушкино | 14 | 2 |  | 5 |  | 8 |  | 11 |  | 13 |  | 14
2 | Савёлки | 14 | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 10 |  | 14
3 | Старое Крюково | 8 | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 8
4 | Силино | 7 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 7
5 | Крюково | 15 | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 10 |  | 15
| ЗелАО | 58 | 6 |  | 14 |  | 23 |  | 34 |  | 46 |  | 58
"Согласовано"
Адресный план-график выполнения работ по благоустройству дворовых территорий на 2013 год
Дата | Кол-во дворов | Адрес объекта
2011-04-15 | #REF! | Матушкино: кор.
Савёлки:кор.
Старое Крюково: корп.
Силино: корп.
Крюково: кор.
2011-05-30 | 2 | Матушкино: кор.118, кор. 239
| 1 | Савёлки:кор. 303
| 1 | Старое Крюково: корп.854
| 1 | Силино: кор. 1015
| 1 | Крюково: корп.1561-1562
2011-06-15 | 3 | Матушкино: кор. 426-429, кор. 432, кор. 414
| 1 | Савёлки:кор. 330
| 2 | Старое Крюково: кор.923, кор.915
| 1 | Силино: кор. 1118
| 1 | Крюково: корп.1401-1402-1403
2011-06-30 | 3 | Матушкино: кор. 200а,б,в, кор. 200г, кор.427-428
| 2 | Савёлки:кор. 331, кор. 301 а-361
| 1 | Старое Крюково: корп. 837,
| 1 | Силино: корп. 1006
| 2 | Крюково: корп. 1812, корп. 2027
2011-07-15 | 3 | Матушкино: кор.445, кор.433, пешеходная зона кор. 124-153-141
| 3 | Савёлки:кор. 301б-362, кор. 302 а,б, кор. 316.
| 1 | Старое Крюково: корп. 913,
| 1 | Силино: кор. 1121
| 3 | Крюково: корп. 1818, корп. 1419-1420-1422, ул.Крупская,д.6,
2011-07-30 | 2 | Матушкино: кор.440, кор.117
| 3 | Савёлки:кор. 614, кор. 615, кор. 616
| 2 | Старое Крюково: корп.902а, кор. 908-909
| 2 | Силино: корп. 1106, пешеходная зона 1204-1210
| 3 | Крюково: корп. 1428-1429-1430-1431, корп. 1445, корп. 1457,
2011-08-15 | 1 | Матушкино: кор. 405
| 4 | Савёлки:кор. 511, кор. 512-513, кор. 341-355; пешеходная зона - Аллея лесные пруды
| 1 | Старое Крюково: корп. 831-832,
| 1 | Силино: кор. 1007
| 5 | Крюково: пешеходная зона кор. 1614-1616, корп. 1625-1626, корп. 1512-1517, кор. 1512-1517-1518-1519-1520-1521, кор. 1557-1559-1560,