## подьезды
Адресный план-график приведения в порядок подъездов многоквартирных домов на 2013 год
Дата сдачи | К-во | Управа района | Адрес объекта | Итого | Всего с нарастающим итогом
2011-04-15 |  |  | Матушкино: кор. | #REF!
Савёлки:кор.
Старое Крюково: корп.
Силино: корп.
Крюково: кор.
2012-03-15 | 7 | Матушкино | корп.241 п.1,2,3; корп.240 п.1,2,3,4 | 32 | 32
| 1 | Савёлки | корп. 503
| 3 | Ст. Крюково | корп.930 п. 1,2,3
| 5 | Силино | корп. 1121 п.1,2,3,4,5
| 16 | Крюково | корп.: 1417 п. 1,2; 1423 п. 1,2,3,4; 1522 п. 1,2,3,4; 1807 п. 1,2,3,4; ул.2 Пятилетка, д.2 п. 4,5
2011-04-15 | 7 | Матушкино | корп.251 п.1; корп.145 п.1; корп.146 п.1; корп.165 п.1; корп.231 п 1; корп.232 п.1; корп.401 п.1 | 31 | 63
| 2 | Савёлки | корп. 311 под.1; 362 п. 1
| 2 | Ст. Крюково | корп.930 п. 4; корп. 841 п.1
| 4 | Силино | корп. 1121 п.6,7; 1205 п. 1,2
| 16 | Крюково | корп. 1402 п.1,2,3; корп.1403 п.1,2,3,4; корп.1506 п.1,2,3; ул.2 Пятилетка, д.4 п.1,2,3,4,5,6
2011-05-01 | 7 | Матушкино | корп.427 п.1; корп.147 п.1; корп.148 п.1; корп. 153 п.1; корп.219 п.1,2,3 | 32 | 95
| 1 | Савёлки | корп. 320 под.1
| 3 | Ст. Крюково | корп. 841 п.2,3,4
| 5 | Силино | корп. 1205 п.3,4; 1001; 1101; 1102
| 16 | Крюково | корп. 2005 п.1,2,3,4,5,6,7, корп.1805 п.1,2,3,4,5,6,7,8,9
2011-05-15 | 7 | Матушкино | корп.160 п.1,2,3,4,5,6,7 | 31 | 126
| 2 | Савёлки | корп.366 п.1; 622 под.1
| 2 | Ст. Крюково | корп. 841 п.5,6
| 4 | Силино | корп.1206 п.1,2,3,4
| 16 | Крюково | корп.:1408 № 1,2,3; 1409 № 1,2,3,4; 1640 № 1,2,3,4,5,6; 1804-б № 1; 1613 № 1,2
2011-06-01 | 21 | Матушкино | корп.414 п.1,2,3,4; корп.158 п.1,2,3,4,5,6,7,8; корп.249 п.1,2,3,4,5,6,7,8; корп.161 п. 1 | 96 | 221
| 4 | Савёлки | корп. 622 под.2,3,4,5
| 8 | Ст. Крюково | корп. 841 п. 7,8,9; корп. 826 п.1,2,3,4,5
| 14 | Силино | корп. 1206 п. 5,6,7; 1121 п. 8,9,10,11,12,13,14; 1106 п. 1,2,3,4
| 49 | Крюково | корп. 1401 п. 1,2,3,4; 1418 п.1,2,3,4; 1419 п.1,2,3; 1429 п.1,2; 1521 п.1,2; 1538 п. 1,2,3,4; 1614 п.1,2; 1504 п. 1,2,3,4,5,6,7,8;1824 п.11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; 2043 п. 1,2,3,4.5; 1804-а п.1; ул. Заводская д. 14 п. 1,2,3,4;
2011-06-15 | 14 | Матушкино | корп. 235 п.1,2,3,4,5; корп.166 п.1,2; корп.418 п 1,2,3,4,5,6,7 | 63 | 284
| 3 | Савёлки | корп. 501 п.1; 504 под.1; 627 п.2
| 5 | Ст. Крюково | корп. 826 п. 6,7; корп. 828 п.1,2,3
| 9 | Силино | корп. 1106 п.5,6,7,8,9,10; корп 1003 п.1,2; корп. 1201
| 32 | Крюково | корп:1422 п.1,2,3; 1551 п. 1,2; 1620 п.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 2024 п. 1,2,3; 1801-б п.1; 1801-а п.1; 1808 п.1, 2,3; ул.Пятилетка д. 2 п. 6; ул.Крупской д. 6 п. 1, 2, 3, 4
2011-07-01 | 21 | Матушкино | корп.417 п.1,2; корп. 429, корп. 162 п.1,2,3,4; корп.432 п.1,2,3,4; Березовая аллея, 6А п.1,2,3,4,5; корп.120 п.1; пл. Юности, д.3 п.1; корп.458 п.1,2,3 | 95 | 379
| 4 | Савёлки | корп. 303 п.1,2; 518 п.1; 519 п.1
| 8 | Ст. Крюково | корп.828 п.4,5,6; корп. 830 п.1,2,3,4,5
| 14 | Силино | корп. 1207 п. 1,2,3,4; корп. 1106 п. 11,12,13; корп. 1103, корп.1005 п. 1,2; корп.1136; корп.1208 п.1,2,3
| 48 | Крюково | корп.: 1420 п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 1401 п.5,6,7,8; 1424 п.1,2,3; 1615 п.1,2; 1643 п.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; 1822 п.1; 1818 п.1,2,3,4,5,6,7,8,9; 2028 п.1,2,3,4,5,6,7; 1552 п.1,2
2011-07-15 | 21 | Матушкино | корп. 164 п. 1,2; пл. Юности, д.4 п.1; пл. Юности, д.5 п.1; 402 п.1; 431 п.1,2,3,4; Березовая аллея,д.1 п.1; 457 п.1,2,3; 415 п.1; 448; 449; 450; 451; 455 п.1,2,3 | 94 | 474
| 4 | Савёлки | корп.303 п.3,4,5,6
| 7 | Ст. Крюково | корп. 830 п.6,7; корп. 839 п.1,2,3,4,5
| 13 | Силино | корп. 1107; 1108; 1203; 1132 п. 1,2,3, 4,5; 1013; 1014; 1202; 1006 п.1,2
| 49 | Крюково | корп. 1416 п.1,2, 3; 1425 п. 1,2,3; 1428 п. 1,2,3,4; 1430 п. 1,2,3,4; 1431 п.1,2,3; 1605 п.1,2,3,4; 1624 п.1,2,3,4,5,6 ; 1554 п.1, 2; 1645 п.1, 2, 3,4, 5, 6 ,7, 8,9,10,11 ; 2018 п.1,2,3; 1407 п.1,2,3,4,5; 1821 п.1
2011-08-01 | 21 | Матушкино | корп.441 п.1,2,3,4; 442 п.1,2,3,4; 435 п.1; 436 п.1; Березовая аллея, д.8 п.1; 453 п.1,2,3; 416 п.1; 406 п.1; 407 п.1; 446 п.1,2,3,4 | 95 | 569
| 4 | Савёлки | корп. 606 п.1,2,3,4
| 8 | Ст. Крюково | корп. 839 п.6,7; корп. 840 1,2,3,4,5,6
| 14 | Силино | корп.: 1110; 1111; 1212; 1133 п. 1,2,3,4,5,6; 1114; 1210; 1211; 1015 п. 1,2
| 48 | Крюково | корп. : 1407 п. 6,7,8; 1416 п. 4; 1432 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 1435 № 1,2,3; 1436 № 1,2,3,4; 1437 № 1,2,3; 1438 № 1,2,3; 1649 п.1,1,3,4,5,6,7,8; 1520 п.1,2; 2016 п. 1,2,3,4,5,6; ул. Советская д.6 п. 1,2,3,4,5,6.
2011-08-15 | 14 | Матушкино | корп. 447 п. 1,2,3,4; корп.438; корп.439; корп.454 п.1,2,3; корп.469 п.1,2,3,4,5. | 63 | 632
| 3 | Савёлки | корп. 606 п.5,6, 531 п.3
| 5 | Ст. Крюково | корп. 840 п.7; корп.923 п.1,2,3,4
| 9 | Силино | корп. 1132 п.6,7,8,9,10; 1113 ; 1116; 1118; 1213
| 32 | Крюково | корп.:1462 п. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14; 1471 п. 1,2,3,4,5,6,7,8; 1806 п. 1,2,3,4,5,6,7,8; 1619 п. 1,2,3,4,5,6