Приложение

к распоряжению префектуры

№  100-рп   от 20.03.2013г.

Программа Комплексного развития Зеленоградского административного округа на 2013 год

Финансовое обеспечение программы Расходы бюджета города Москвы на 2013 г. по ведомству 921 – префектура Зеленоградского АО (тыс. руб.) ЦСР; Направления расходования; План 2013г.; Уточненный план 2013г.; Факт 2013г.; % выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; 1. Государственные программы города Москвы; 2 292 326,10. 01 0 0000; Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.; 692 516,40. 01 Д 0281; Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение и организация деятельности государственных казенных учреждений; 424 844,40. 01 Д 0300; Ремонт объектов дорожного хозяйства; 222 341,20. 01 Д 0400; Разметка объектов дорожного хозяйства; 28 004,30. 01 Д 0500; Содержание объектов дорожного хозяйства; 16 659,80. 01 Д 1200; Понижение газонов до уровня бортового камня; 666,70. 03 0 0000; Развитие образования города Москвы ("Столичное образование"); 82 150,30. 03 Б 0289; Реализация комплекса мер по благоустройству территории государственных образовательных учреждений; 82 150,30. ЦСР; Направления расходования; План 2013г.; Уточненный план 2013г.; Факт 2013г.; % выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 04 0 0000; Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы; 717 999,20. 04 Б 0213; Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению в целях отопления; 154 493,60. 04 Б 0214; Возмещение расходов управляющим организациям на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 425 697,10. 04 Б 0217; Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при поставке населению горячей воды; 135 258,50. 04 В 0604; Мероприятия префектур административных округов города Москвы по социальной интеграции и формированию безбарьерной среды для инвалидов; 2 550,00. 05 0 0000; Жилище; 706 414,40. 05 В 0400; Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов; 51 482,60. 05 З 0300; Содержание дворовых территорий; 393 107,80. 05 З 0400; Благоустройство территорий жилой застройки; 119 870,00. 05 З 0500; Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда; 13 950,90. 05 З 0800; Расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных жилых и нежилых помещение в многоквартирных и жилых домах, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных и жилых домах, переходящих (подлежащих передаче) в собственность города Москвы; 31 635,90. 05 З 1500; Реализация дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы; 96 367,20. 12 0 0000; Информационный город (2012-2016 годы); 22 022,30. ЦСР; Направления расходования; План 2013г.; Уточненный план 2013г.; Факт 2013г.; % выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 12 В 0400; Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы; 22 022,30. 13 0 0000; Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы; 53 957,90. 13 Б 0100; Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения; 12 112,90. 13 Б 0700; Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом; 15 076,00. 13 В 0200; Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству; 12 216,00. 13 Г 0200; Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок; 853,00. 13 Г 0300; Проведение работ по капитальному ремонту; 13 700,00. 14 0 0000; Стимулирование экономической активности; 12 522,60. 14 Б 0800; Содержание и благоустройство городских кладбищ; 663,40. 14 Б 0900; Организация и проведение ярмарок выходного дня; 11 859,20. 17 0 0000; Безопасный город; 4 743,00. 17 А 0200; Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности Конец формы; 1 700,00. 17 В 0100; Мобилизационная подготовка экономики города Москвы; 3043,00. 2; 2. Непрограммная часть; 847 457,60. 31 0 0000; Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы; 391 585,60. 31 Б 0105; Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы; 391 170,30. 31 Б 0106; Содержание приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах; 415,30. ЦСР; Направления расходования; План 2013г.; Уточненный план 2013г.; Факт 2013г.; % выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 35 0 0000; Прочие непрограммные расходы; 327 226,10. 35 В 1185; Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 177 226,10. 35 Е 0101; Капитальный ремонт жилых помещений, переходящих в собственность города и освобожденных за выбытием граждан, ремонт квартир отдельных категорий граждан; 3 524,90. 35 Е 0102; Материально-техническое обеспечение и содержание помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами; 8 579,50. 35 Е 0103; Информирование жителей округа; 23 044,10. 35 Е 0104; Праздничное и тематическое оформление территории административного округа; 22 330,00. 35 Е 0105; Праздничные и социально значимые мероприятия для населения; 39 131,30. 35 Е 0106; Организация оказания социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, оказание материальной помощи гражданам; 2 711,80. 35 Е 0107; Проведение окружных и районных конкурсов; 1 100,00. 35 Е 0109; Снос самовольных и бесхозяйных объектов; судебные расходы, связанные с рассмотрением исков о признании права собственности на объекты; расходы на инвентаризацию объектов; 4 150,00. 35 Е 0110; Обучение студентов из малообеспеченных семей; 1 504,00. 35 Е 0111; Оказание услуг и выполнение работ некоммерческими организациями; 14 842,70. 35 Е 0112; Обеспечение аварийных работ и мероприятий; 4 600,00. 35 Е 0114; Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 1 226,10. ЦСР; Направления расходования; План 2013г.; Уточненный план 2013г.; Факт 2013г.; % выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 35 Е 0115; Уборка бесхозяйных территорий округа и подготовка документов, правоустанавливающих их владение; 7 184,00. 35 Е 0121; Приобретение оборудования для организации работы и содержания спортивных площадок, переданных внутригородским муниципальным образованиям; 2 353,70. 35 Е 0122; Проведение работы по обработке открытых водоемов и земельных участков, примыкающих к ним; 730,00. 35 Е 0199; Обеспечение расходов на проведение работ в соответствии с поручениями Мэра Москвы и на осуществление иных мероприятий; 12 987,90. 38 0 0000; Мероприятия в сфере охраны и повышения качества окружающей среды; 128 645,90. 38 В 0800; Вывоз автотранспортных средств, подлежащих утилизации; 740,90. 38 Г 0181; Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений; 23 718,50. 38 Г 0900; Мероприятия по компенсационному озеленению в городе Москве; 55 249,40. 38 Г 1300; Капитальный ремонт зеленых насаждений; 4 511,30. 38 Г 1400; Содержание зеленых насаждений; 15 436,60. 38 Г 1500; Цветочное оформление города Москвы; 12 474,00. 38 Г 1600; Мероприятия по регулированию содержания безнадзорных и бесхозяйных животных; 16 515,20. ИТОГО; 3 139 783,70.

Образование Первый раздел I. Общеобразовательные учреждения, всего По состоянию на 01.01.2013 г. Показатели; Всего; Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество общеобразовательных учреждений (ед.); 40*; 7; 5; 6; 8; 12. Проектная мощность общеобразовательных учреждений (мест); 28588*; 4920; 4212; 3881; 5135; 10440. Фактическая мощность общеобразовательных учреждений (кол-во уч-ся), чел.; 26764*; 4328; 3726; 3209; 5070; 10431. Наполняемость классов, чел/мест в %; 92; 88; 88; 83; 99; 100. Обеспеченность, мест/ тыс чел. контингента; 1,1; 1,1; 1,1; 1,2; 1,0; 1,0. Количество школ, требующих капитального ремонта (ед.); 4; 2; 0; 1; 0; 1. Количество школ довоенной постройки (ед); 0; 0; 0; 0; 0; 0. * В т.ч. 2 санаторные школы, расположенные вне территории Зеленограда. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в общеобразовательные учреждения Показатели; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.). Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Кап. ремонт; 4; 5509,6; 54271,3; 3; 3089,6; 48812,0. Матушкино; 1; 496,2; 8910,4; 2; 2167; 31812,0. Савелки; 1; 2593,8; 18197,7; 1; 922,6; 17000,0. Старое Крюково; 2; 2419,6; 27163,2; 0; 0; 0. Силино; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Крюково; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 30; 40,3; 45654,25; 15; 28,08; 31251,0. Матушкино; 7; 22,6; 23746,06; 2; 4,67; 2959,00. Савелки; 4; 3,95; 6085,07; 1; 0,1; 1000,00. Ст. Крюково; 6; 5,35; 6201,24; 2; 4,15; 2300,00. Силино; 5; 3,8; 5595,89; 3; 6,5; 6810,0. Крюково; 8; 4,6; 4025,99; 7; 12,66; 18182,0. Благоустройство пришкольных территорий; 26; 24,5; 156893,6; 25; 35,7; 82150,3. Савелки; 3; 3,3; 14803,9; 4; 9,6; 22117,85. Матушкино; 7; 5,8; 26288,1; 5; 4,8; 10940,76. Силино; 6; 8,9; 40271,1; 5; 5,4; 12473,06. Старое Крюково; 5; 13,6; 62385,3; 4; 1,5; 3400,37. Крюково; 5; 2,9; 13145,2; 7; 14,4; 33218,26. Показатели; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.). Закупка оборудования, в т.ч.закупка компьютеров; 2655; -; 17199,54; 0; 0; 0. Матушкино; 489; -; 3496,40; 0; -; 0. Савелки; 393; -; 2532,02; 0; -; 0. Старое Крюково; 478; -; 3469,85; 0; -; 0. Силино; 391; -; 1923,91; 0; -; 0. Крюково; 904; -; 5777,36; 0; -; 0. Итого финансирование; -; -; 274018,7; -; -; 162213,3. Третий раздел Карты планируемого в 2013 году капитального, текущего ремонта, благоустройства образовательных учреждений Управа района; Кап. ремонт; Текущий ремонт; Благоустройства пришкольных территорий. по объектам; по адресам; по объектам; по адресам; по объектам; по адресам. Матушкино; Школа № 804 (дошкольное отделение); корп.104; Школа № 617; Березовая ал. д.7а; Школа № 618; корп. 429, 428а, 424а. Школа № 842; корп.142; Школа № 1353; Березовая ал. д.9а; Школа № 804; корп. 163. Школа № 1353; Березовая аллея, д.1а. итого; 2; 2; 2; 2; 3; 5. Савелки итого; Школа №854; корп.603а; Школа №854; корп. 621а; Школа № 609; корп. 341а. Лицей № 1557; корп.509, 507, 529. 1; 1; 1; 1; 2; 4. Силино итого; Школа № 852; корп. 1115; Школа № 718; корп. 1214. Школа № 853; корп.1138; Школа № 852; корп. 1115. Школа № 1853; корп. 1005,1004а; Гимназия № 1528; корп, 1122. Школа № 1692; корп. 1014, 1016. 0; 0; 3; 4; 4; 5. Управа района; Кап. ремонт; Текущий ремонт; Благоустройства пришкольных территорий. по объектам; по адресам; по объектам; по адресам; по объектам; по адресам. Старое Крюково итого; Школа № 638; корп. 912; Школа №853; корп.913а. Школа № 719; корп.921а; Школа № 897; корп.844. Школа № 909; корп. 818. Гимназия № 1528; корп. 822. 0; 0; 2; 2; 4; 4. Крюково; Школа № 229; Ул.2-я Пятилетка, 18а; Школа № 229; Ул.2-я Пятилетка, 18а. Школа № 1149; корп.1464; Школа № 1149; корп. 1464. Школа № 1739; корп. 1555, 1547; Школа № 1150; корп. 1609. Школа № 1740; корп.1530; Школа № 1912; корп. 1816. Школа № 1912; корп. 1816; Школа № 1940; корп. 1630. Школа № 1913; корп. 1632; Школа № 2045; корп.1611,2031. Школа № 1151; корп. 1468. итого; 0; 0; 7; 8; 6; 7. Всего по округу; 3; 3; 15; 17; 19; 25. Четвертый раздел Результаты работы на 01.01.2014 г.: Показатель; Всего; Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Обеспеченность, мест/ тыс чел. контингента на 01.01.2014; 1,2; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,3. II. Детские дошкольные учреждения Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество ДДУ, ед.; 42; 6; 9; 5; 7; 15. Проектная мощность ДДУ, мест; 7973; 1055; 1421; 1070; 1415; 3012. Фактическая мощность ДДУ (количество детей), чел.; 8197; 1004; 1368; 1110; 1330; 3385. Наполняемость ДДУ, чел/мест в %; 103; 95; 96; 104; 94; 112. Обеспеченность, мест/тыс. чел. контингента; 0,8; 0,9; 0,8; 0,8; 0,8; 0,75. Очередность в ДДУ на 01.09.2012 г., чел.; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в ДДУ Показатели; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.). Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Кап.ремонт; 1; 602,4; 9641,2; 2; 1851,8; 34990,0. Матушкино; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Савелки; 1; 602,4; 9641,2; 2; 1851,8; 34990,0. Старое Крюково; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Силино; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Крюково; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 28; 21,78; 35143,53; 16; 11,22; 29446,77. Матушкино; 7; 5,44; 5398,04; 1; 0,73; 3342,00. Савелки; 6; 1,52; 6605,54; 6; 4,03; 9154,77. Ст.Крюково; 4; 2,35; 11794,02; 6; 3,56; 11100,00. Силино; 1; 0,57; 677,72; 1; 1,45; 1400,00. Крюково; 10; 9,5; 10668,21; 2; 1,45; 4450,00. Благоустройство территорий ДДУ; 23; 13,1; 52128,3; 7; 5,3; 8364,83. Матушкино; 4; 4,5; 20332,6; 0; 0; 0. Савелки; 5; 2,2; 1003,3; 2; 2,6; 3564,83. Силино; 3; 1,7; 7671,3; 1; 0,4; 800,0. Старое Крюково; 5; 2,3; 10315,0; 2; 0,3; 1200,0. Крюково; 6; 2,4; 12806,12; 2; 2,0; 2800,0. Наименование; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.); Кол-во (ед.); S (тыс. кв. м); Объем фин-ия (тыс. руб.). Закупка оборудования*; 112; 0; 3873,83; 0; 0; 0. Матушкино; 11; 0; 652,337; 0; 0; 0. Савелки; 34; 0; 961,580; 0; 0; 0. Старое Крюково; 21; 0; 775,921; 0; 0; 0. Силино; 14; 0; 366,27; 0; 0; 0. Крюково; 32; 0; 1117,72; 0; 0; 0. Итого финансирование; -; -; 100786,9; -; -; 72801,6. * (торгово-технологическое оборудование) Третий раздел Карты планируемого в 2013 году капитального, текущего ремонта, благоустройства ДДУ (по объектам, по адресам) Управа района; Капитальный ремонт; Текущий ремонт; Благоустройство территорий при ДДУ. по объектам; по адресам; по объектам; по адресам; по объектам; по адресам. Савелки; ДДУ 404; корп. 312; ДДУ 454; корп. 336а; ДДУ №404; корп.312. ДДУ 454; корп.336а; ДДУ 511; корп. 355а; ДДУ №1226; корп.517. ДДУ 1126; корп. 331а. ДДУ 862; корп. 330а. ДДУ 2046; корп. 603б. ДДУ 1630; корп.711. итого; 2; 2; 6; 6; 2; 2. Управа района; Капитальный ремонт; Текущий ремонт; Благоустройство территорий при ДДУ. по объектам; по адресам; по объектам; по адресам; по объектам; по адресам. Матушкино; ДДУ 1227; корп. 137. итого; 0; 0; 1; 1; 0; 0. Силино; ДДУ 1329; корп. 1218; ДДУ №2058; корп.1127. итого; 0; 0; 1; 1; 1; 1. Старое Крюково итого; ДДУ 444; корп.852. ДДУ 948; корп. 922а. ДДУ 1263; корп. 816. ДДУ 1264; корп. 819; ДДУ №948; корп.922а. ДДУ 513; корп.827; ДДУ №861; корп. 907а. ДДУ 1005; корп.904а. 0; 0; 6; 6; 2; 2. Крюково итого; ДДУ 1817; корп. 1411; ДДУ №2292; корп.1631. ДДУ 2706; корп. 2015; ДДУ№ 811; корп.1415. 0; 0; 2; 2. 2; 2. по округу; 2; 2; 16; 16; 7; 7. Четвертый раздел Результаты работы на 01.09.2013 г.: В округе отсутствует очередь в ДДУ. Очередники ДДУ на 01.09.2013 г. Показатель; Всего; Силино; Старое Крюково; Крюково; Матушкино; Савёлки. Данные в базе на 12.02.2013г. (очередники ДДУ на 01.09.2013г.); 2600; 300; 400; 930; 550; 420. К 01.09.2013г. все очередники будут удовлетворены. Увеличение расходов города на содержание 1 ребенка (2012 г. и 2013 г.), тыс. руб. Увеличение расходов города на содержание 1 ребенка (2012 г. и 2013 г.), тыс. руб.; 2012 г.; 2013 г.; Увеличение расходов. 206,2; 211,3; 5,1. Передача в государственную собственность города Москвы помещений ДДУ, используемых не по назначению Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. 0; 0. III. Учреждения среднего профессионального образования Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего по округу. Количество, ед.; 2. Проектная мощность, мест; 1440. Фактическая мощность (количество учащихся ), чел.; 1800. Наполняемость классов, чел/мест в %,; 125. Обеспеченность, мест/тыс. чел. контингента; Невозможно рассчитать контингент, т.к. учащиеся из разных административных округов г.Москвы и Подмосковья. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в учреждения среднего профессионального образования Показатели; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 2; 12,9; 7673,9; 1; 12,5; 8920,0. Благоустройство территорий при учреждениях СПО; 1; 1,35; 3192,75; 1; 4,5; 7644,2. Закупка оборудования; 893; -; 3981,24; 414; -; 3981,24. Итого финансирование; -; -; 14847,9; -; -; 20545,4. Третий раздел Карты планируемого в 2013 году строительства, капитального, текущего ремонта, благоустройства Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 1; 1 (ГБОУ СПО Политехнический колледж №50, 3-й Западный пр-д, д.4); 0; 0; 0; 0. Благоустройство территорий при учреждениях СПО; 1; 1 (ГБОУ СПО Политехнический колледж №50, 3-й Западный пр-д, д.4); 0; 0; 0; 0. Здравоохранение I. Общий раздел по больницам города Москвы Общие параметры финансирования, инвестиций в больницы Показатели; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 0; 0; 0; 1; 52,0; 961305,6. Капитальный ремонт; 2; 1,6; 20141,1; 2; 2,2; 49966,1. Текущий ремонт; 4; 3,7; 111158,1; 2; 2,56; 64100,0. Благоустройство территорий при больницах; 1; 5,0; 13230,0; 1; 0,8; 6000,0. Закупка оборудования; 1332; -; 207175,4; 218; -; 14975,7. Карта больниц, подлежащих строительству, капитальному ремонту, текущему ремонту в 2013 году Строительство; Капитальный ремонт; Текущий ремонт; Благоустройство. Детская больница на 300 коек, 21 микрорайон; Городская больница №3, Каштановая аллея,д.2, стр.1; Детский бронхо-легочный санаторий №70, Каштановая аллея, корп.657,стр.1; Детский бронхо-легочный санаторий №70, Каштановая аллея, корп.657,стр.1. Туберкулезная больница №11, Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Рабухина, д.7; Хоспис №6, проезд 657, д.1. II. II. Амбулаторно-поликлинические учреждения Первый раздел По По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Количество. Количество взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений, ед.; 2. Обеспеченность взрослого населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. в смену/ тыс. чел. контингента.; 23,9. Мощность взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену; 4496. Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 взрослого, количество посещений; 10,8. Количество детских амбулаторно-поликлинических учреждений, ед.; 1. Мощность детских амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену; 1440. Обеспеченность детского населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. в смену/ тыс. чел. контингента.; 39,8. Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 ребенка, количество посещений.; 24,3. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в амбулаторно-поликлинические учреждения Показатели; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 1; 12,7; 329895,7; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 1; 0,82; 18804,71; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 11; 3,28; 97558,48; 1; 0,43; 13000,0. Показатели; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Благоустройство территорий при амбулаторно-поликли-нических учреждениях; 4; 4,72; 11946,1; 0; 0; 0. Закупка оборудования; 1430; 357969,5*; 225; 33785,0. Итого финансирование; -; -; 816174,5*; -; -; 46785,0. * В т.ч. в рамках инвестиционной программы оснащение оборудованием новой поликлиники в корп.2042 - на сумму 304802,7 тыс.руб. Карты планируемого строительства, капитального и текущего ремонта и благоустройства амбулаторно- поликлинических учреждений в 2013 году (по объектам, по адресам) Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 1; 0; 0; 0; 0; ПНД №22,корп.1460.. Благоустройство территорий при амбулаторно-поликлинических учреждениях; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Четвертый раздел Результат работы по состоянию на 01.01.2014 г.: Показатели; Факт 2012 г.; План 2013 г.. Мощность взрослых/детских амбулаторно-поликлинических учреждений, пос.в смену; 4496/1440; 4496/1440. Обеспеченность взрослого/детского населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. в смену/ тыс. чел. контингента; 23,9/39,8; 23,6/48,1. Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 взрослого/ребенка, количество посещений; 10,8/24,3; 11,9/29,1. Введение записи на прием с использованием электронной очереди (кол-во амбулаторных поликлинических учреждений); 9 (100%); 9 (100%). III III. Научно-практические центры и научно-исследовательские институты В Зеленоградском административном округе научно-практические центры и научно-исследовательские институты отсутствуют. Филиалы научно-практических центров – 2 (бывшие КВД, НД). Общий раздел по отрасли здравоохранения в округе Общие параметры финансирования, инвестиций в отрасль здравоохранение, всего (тыс. руб.) Показатели; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Строительство; 548655,0*; 961305,6. Капитальный ремонт; 38945,8; 49966,1. Показатели; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Текущий ремонт; 208716,6; 77100,0. Благоустройство территорий; 25176,1; 6000,0. Закупка оборудования; 565144,9; 48760,7. Итого финансирование; 1386638,4; 143132,4. * В т.ч. строительство подстанции скорой медицинской помощи в коммунальной зоне Александровка площадью 3,5 тыс.кв.м. (объем финансирования составил 218759,3 тыс.руб. Ключевые проблемы в отрасли округа, диспропорции Необходимость строительства нового здания ПНД №22, не включенного в инвестиционную программу на 2013 год. Социальная защита Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество учреждений, ед.; 9; 1; 3; 0; 1; 4. Охват социальными услугами по видам:. Пенсионеров (чел.). Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому; 1450; 220; 245; 318; 408; 259. Оказание срочной социальной помощи; 17948; 3665; 3785; 4201; 2531; 3766. Социально-бытовые услуги (уборка квартир, сан.-гигиенические и др.); 1264; 106; 46; 359; 442; 311. Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания; 1135; 277; 181; 178; 271; 228. Культурно-массовые мероприятия; 4637; 2700; 600; 176; 335; 826. Санаторно-курортное лечение; 1976; 447; 334; 364; 302; 529. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Оздоровительный отдых в республике Болгария; 77; 16; 6; 15; 14; 26. Инвалидов (чел.). Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому; 4819; 873; 893; 870; 941; 1242. Оказание срочной социальной помощи; 33933; 5991; 7986; 6870; 7572; 5514. Социально-бытовые услуги (уборка квартир, сан.-гигиенические и др.); 2094; 606; 132; 238; 445; 673. Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания; 1054; 233; 149; 156; 239; 277. Патронажные услуги; 24; 9; 5; 5; 5; 0. Культурно-массовые мероприятия; 5138; 1480; 818; 782; 1106; 952. Санаторно-курортное лечение; 2688; 497; 390; 395; 374; 1032. Оздоровительный отдых в республике Болгария; 67; 14; 13; 9; 10; 21. Обеспечение техническими средствами реабилитации; 1585; 0; 0; 0; 1585; 0. Семей с детьми (чел.). Оказание срочной социальной помощи; 14731; 2890; 3220; 2045; 1661; 4915. Социально-бытовые услуги; 1772; 356; 157; 376; 3; 880. Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания; 1800; 360; 360; 360; 0; 720. Культурно-массовые мероприятия; 8966; 2123; 1595; 744; 396; 4108. Оздоровительный отдых за рубежом; 23; 4; 11; 2; 0; 6. Оздоровительный отдых в России и СНГ; 406; 74; 56; 49; 48; 179. Оздоровительный отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей; 145; 33; 26; 24; 16; 46. Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (по видам), количество объектов социальной сферы количество объектов потребительского рынка и услуг прочие объекты (в т.ч. здания Управ районов и других учреждений); 110 26 5; - 12 2; - 5 1; - 3 0; - 2 0; - 4 2. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Создание безбарьерной среды для людей с ограничениями здоровья, в т.ч.: приспособление объектов на дворовых территориях (понижение бортового камня, пандусы) приспособление квартир (перепланировка, расширение дверных проемов, установка поручней); 157 14; 11 1; 6 7; 12 3; 29 2; 99 1. Количество рабочих мест для людей с ограниченными возможностями; 87; -; -; -; -; -. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в учреждения социальной защиты населения Наименование показателя; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 6; 4,20; 60452,35; 3; 1,6; 18910,23. Текущий ремонт; 3; 2,09; 3841,94; 5; 0,8; 13119,74. Создание безбарьерной среды для людей с ограничениями здоровья, в т.ч.:. - приспособление учреждений социальной защиты; 1; 0; 474,63; 1; 0; 3500,0. - приспособление квартир (установка потолочной подъемной системы); 5; 0; 1580,0; 0; 0; 0. Итого финансирование; -; -; 66348,9; -; -; 35529,9. Третий раздел Карты планируемого в 2013 году строительства, капитального, текущего ремонта, приспособления инфраструктуры Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 3; 0; ГБУ «Никольский парк», Никольский пр-д,д.5; ГБУ Территориальный центр социального обслуживания №34 филиал «Ковчег», корп.1124; 0; ГБОУ Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №14, корп.1426. Текущий ремонт; 5; 0; ГБУ «Никольский парк», Никольский пр-д,д.5, ГБУ Территориальный центр социального обслуживания №34 филиал «Савелки», корп.303; 0; ГБУ Территориальный центр социального обслуживания №34 филиал «Солнечный», корп.913; ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Крюково», ул.Заводская,д.14-б, ГБОУ Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №14, корп.1426. Приспособления инфраструктуры округа для инвалидов; 1; 0; 0; 0; 0; ГБОУ Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №14, корп.1426. Четвертый раздел Результаты работы по состоянию на 01.01.2014 г.: Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество учреждений, ед.; 9; 1; 3; 0; 1; 4. Охват социальными услугами по видам:. Пенсионеров (чел.). Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому; 1450; 220; 245; 318; 408; 259. Оказание срочной социальной помощи; 17948; 3665; 3785; 4201; 2531; 3766. Социально-бытовые услуги (уборка квартир, сан.-гигиенические и др.); 1264; 106; 46; 359; 442; 311. Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания; 1135; 277; 181; 178; 271; 228. Культурно-массовые мероприятия; 4637; 2700; 600; 176; 335; 826. Санаторно-курортное лечение; 1976; 447; 334; 364; 302; 529. Оздоровительный отдых в республике Болгария; 77; 16; 6; 15; 14; 26. Инвалидов (чел.). Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому; 4819; 873; 893; 870; 941; 1242. Оказание срочной социальной помощи; 33933; 5991; 7986; 6870; 7572; 5514. Социально-бытовые услуги (уборка квартир, сан.-гигиенические и др.); 2094; 606; 132; 238; 445; 673. Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания; 1054; 233; 149; 156; 239; 277. Патронажные услуги; 24; 9; 5; 5; 5; 0. Культурно-массовые мероприятия; 5138; 1480; 818; 782; 1106; 952. Санаторно-курортное лечение; 2688; 497; 390; 395; 374; 1032. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Оздоровительный отдых в республике Болгария; 67; 14; 13; 9; 10; 21. Обеспечение техническими средствами реабилитации; 1585; 0; 0; 0; 1585; 0. Семей с детьми (чел.). Оказание срочной социальной помощи; 14731; 2890; 3220; 2045; 1661; 4915. Социально-бытовые услуги; 1772; 356; 157; 376; 3; 880. Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания; 1800; 360; 360; 360; 0; 720. Культурно-массовые мероприятия; 8966; 2123; 1595; 744; 396; 4108. Оздоровительный отдых за рубежом; 23; 4; 11; 2; 0; 6. Оздоровительный отдых в России и СНГ; 406; 74; 56; 49; 48; 179. Оздоровительный отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей; 145; 33; 26; 24; 16; 46. Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (по видам), количество объектов социальной сферы количество объектов потребительского рынка и услуг прочие объекты (в т.ч. здания Управ районов и других учреждений); 74 9 1; - 2 0; - 2 0; - 2 0; - 0 0; - 3 1. Создание безбарьерной среды для людей с ограничениями здоровья, в т.ч.: приспособление объектов на дворовых территориях (понижение бортового камня, пандусы) приспособление квартир (перепланировка, расширение дверных проемов, установка поручней); 68 6; 26 0; 2 3; 0 1; 40 1; 0 1. Количество рабочих мест для людей с ограниченными возможностями*; -; -; -; -; -; -. - Разбивка по округам Департаментом труда и занятости города Москвы не представлена. Ключевые проблемы в отрасли округа, диспропорции Необходимость организации службы «Социального такси» в округе. Семейная и молодежная политика Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего. Количество учреждений, ед. (молодежные центры, учреждения семейной и молодежной политики).; 2. Общая численность контингента (подростки, молодежь/семьи), на который направлена работа ГУ (чел./ед.):; 19358/2. - получающих консультации (подростки, молодежь/семьи),(чел./ед.); Данные ДСМП не представлены.. - охваченных мероприятиями (подростки, молодежь/семьи),(чел./ед); Данные ДСМП не представлены.. Количество учреждений, требующих капитального ремонта, ед., в % от общего количества; 0. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в учреждения семейной и молодежной политики Наименование показателя; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 0; 0; 0; 1; 1961,9. Итого финансирование; -; -; -; -; 1961,9. Третий раздел Карты планируемого в 2013 году строительства, капитального и текущего ремонта (по объектам, по адресам) Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 1; 0; 0; 0; 1 (ГБУ МФЦ «Молодежная республика, корп.832); 0. Четвертый раздел Результаты работы по состоянию на 01.01.2014 г.: Данные ДСМП не представлены, т.к. в связи с реорганизацией в 2013 году ДСМП войдет в структуру Департамента культуры г.Москвы. Труд и занятость Первый раздел Состояние рынка труда на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Факт 2012 г.. Численность экономически активного населения (тыс. чел.); 176,5. Численность занятых экономической деятельностью без субъектов малого предпринимательства (тыс. чел.); 36,6. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости (тыс. чел.); 1,5. Уровень зарегистрированной безработицы в процентах к экономически активному населению (%); 0,85. Коэффициент напряженности (человек/вакансия); 0,4. Второй раздел Мероприятия по обеспечению занятости населения Наименование мероприятия; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в службу занятости с целью поиска подходящей работы (%); 66; 63. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в службу занятости с целью поиска подходящей работы (%); 46; 45. Численность граждан, проходивших профессиональное обучение, всего (тыс. чел.), из них безработных граждан (тыс. чел.); 0,410 0,410; 0,433 0,419. Количество созданных, сохраненных и/или модернизированных рабочих мест для инвалидов и молодежи в соответствии с Законом города Москвы от 22.12.2004 г. № 90 «О квотировании рабочих мест»; 87; Всего по Москве 2350 ед.. Культура Первый раздел Учреждения культуры По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество, в том числе по видам, ед.. Библиотеки; 1 юридическое лицо (8 библиотек, 9 помещений); (2 библиотеки - ЦДБ №2,биб-ка –филиал №6, 3 помещения ); 1 юр.лицо (2 библиотеки - ЦБ№273, биб-ка –филиал №16, 2 помещения); (3 библиотеки-филиалы №303,157,68, 3 помещения); 0; (1библиотека-филиал№259, 1 помещение). Художественные и музыкальные школы; 5 юридических лиц (8 помещений); 2 юр.лица (ГБОУДОД «ДХШ№9», ГБОУДОД «ДХШ «Фуэте»); 1 юр.лицо (ГБОУДОД «ДМШ им.Мусоргского); 1 юр.лицо (ГБОУДОД «ДМШ №71»); 0; 1 юр.лицо (ГБОУДОД «ДШИ им.Дягилева») 2 дополнительных помещения ДХШ №9, 1 дополнительное помещение ДМШ №71. Музеи, выставочные залы; 2 юридических лица (3 помещения); 0; 0; 1 юр.лицо (ГБУК «ГЗИКМ» - 2 помещения); 0; 1 юр.лицо (ГБУК «Выставочный зал «Зеленоград» - 1 помещение). Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Театры; 1 юридическое лицо (1 помещение); 0; 1 юр.лицо (ГБУК «Ведогонь-театр»); 0; 0; 0. Клубы; 4 юридических лица (9 помещений); 0; 1 юр.лицо (ГБУК «ДК Зеленоград» 1 помещение); 1 юр.лицо (ГБУК клуб «Радуга» 2 помещения, 1 дополнительное помещение ГБУК «Творческий лицей»); 1 юр.лицо (ГБУК «Творческий лицей» 2 помещения); 1 юр.лицо (ГБУК клуб «Силуэт» 3 помещения). Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в учреждения культуры Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 2; -; 6027,4; 1; -; 514079,7. Текущий ремонт; 10; -; 12338,1; 3; -; 3000,0. Закупка оборудования; 5; -; 5051,7; 1; -; 870,0. Сохранение объектов культурного наследия Здания, относящиеся к объектам культурного наследия в округе отсутствуют. Карты планируемого в 2013 году строительства, капитального и текущего ремонта, реконструкции Наименование показателя; Всего; В том числе по районам. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Строительство; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Капитальный ремонт; 1; 0; 1 (ДК «Зеленоград», Центральная пл., д.1); 0; 0; 0. Текущий ремонт; 3; 0; 1 (ДК «Зеленоград», Центральная пл., д.1); 1 (ГБУК г.Москвы «Клуб «Радуга», корп.1006); 0; 1 (ДШИ им.Дягилева, корп.1453). Реконструкция; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Общий слайд по отрасли культура в округе Общие параметры финансирования, инвестиций в отрасль культура, всего (тыс. руб.) Показатели; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Капитальный ремонт; 6027,4; 514079,7. Текущий ремонт; 12338,1; 3000,0. Закупка оборудования; 5051,7; 870,0. Итого финансирование; 23417,2; 517949,7. Ключевые проблемы в отрасли округа, диспропорции Ключевыми проблемами являются: строительство нового здания для ГБУК г.Москвы «Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей», строительство нового здания или выделение дополнительных специально приспособленных площадей для ДШИ им.С.П.Дягилева, комплексный ремонт ДК «Зеленоград», приспособление помещений учреждений культуры для посещения маломобильными группами населения. Учреждения культуры в округе размещены неравномерно. Наименьшая обеспеченность в районе Старое Крюково (на территории расположено только одно учреждение культуры). Наибольшая обеспеченность в районах Силино (7 учреждений) и Крюково (6 учреждений). Однако, учитывая компактность Зеленоградского АО рассматривать показатели обеспеченности только опираясь на размещение учреждений в конкретном районе нецелесообразно. Необходимо открытие публичных библиотек и современного театрально-концертного (универсального) зала, а также выставочного зала в районе Крюково. Спорт I. Спортивные сооружения Раздел первый По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Спортивные залы, ед.; 44; 10; 11; 0; 9; 14. Плоскостные сооружения, ед.; 6; 0; 2; 0; 3; 1. Плавательные бассейны, ед.; 3; 0; 1; 0; 2; 0. Обеспеченность спортивными сооружениями по видам Наименование показателя; Обеспеченность. Спортивными залами, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения; 0,92. Плоскостными сооружениями, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения; 4,05. Плавательными бассейнами, кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения; 44,4. Спортивные залы в общеобразовательных учреждениях, ед./кв.м; 70/14801,1. Школьные стадионы, ед./кв.м.; 23/61793,0. Межшкольные стадионы, ед./кв.м.; 9/41319,0. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций в спортивные сооружения Показатели; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 1; 11,5; 582000,0; 2; 21220; 206477,3. Капитальный ремонт; 1; 2,02; 8749,4; 1; 2,4; 29114,9. Текущий ремонт; 5; -; 12823,7; 5; 1,5; 4782,1. Благоустройство; 4; 1,9; 34026,2; 2; 2,6; 9019,6. Закупка оборудования; 3; -; 14785,6; 0; -; 0. Раздел третий Карты планируемого в 2013 году строительства, капитального и текущего ремонта, благоустройства Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Строительство; 2; 0; Молодежно-подростковый культурно-оздоровительный многопрофильный центр с регбийным стадионом -11,5 т.кв.м; Футбольное поле с инфраструктурой ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ №112, у корп. 919- 9720 т.кв.м (ввод 2014). Капитальный ремонт; 1; 0; ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР №111, корп.348-б; 0; 0; 0. Текущий ремонт; 5; 0; 3 (ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР №111, корп.348-б, ГБОУ ДОДСН ДЮСШ №10 «Орбита» (2 объекта), Озерная аллея,д.4, д.6); 0; 2 (ГБОУ ДОДСН МГФСО УСБ «Зеленоград», корп.813, ГБОУ ДОДСН ДЮСШ №112 «Спутник», корп.907); 0. Благоустройство; 2; 0; 1 (ФОК «Савелки» ГБОУ «ЦФКиС ЗелАО», Озерная аллея, д.2); 0; 0; 1 (ФОК ЛД «Зеленоградский» ГБОУ «ЦФКиС ЗелАО», корп.2045). Раздел четвертый Результаты работы по состоянию на 01.01.2014 г.: Наименование показателя; Всего. Обеспеченность спортивными сооружениями по видам:. - спортивными залами, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения; 1,07. - плоскостными сооружениями, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения; 4,48. - плавательными бассейнами, кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения; 44,5. Общий раздел по отрасли спорт Наименование показателя; Факт 2012 г.; План 2013 г.; Факт 2013 г.. Общие параметры финансирования, инвестиций, всего (тыс.руб.); 652384,9; 249393,9. Ключевые проблемы в отрасли округа, диспропорции Остается нерешенным вопрос обеспеченности жителей округа бассейнами, легкоатлетическим манежем и специализированным комплексом для занятий экстремальными видами спорта. Обеспеченность бассейнами составляет всего 5,93% от норматива, спортивными залами в сооружениях спорта 26,3% от норматива. II. Спортивные площадки во дворах Раздел первый По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего. Спортивные площадки во дворах, ед./кв.м.; 86/87216,3. Обеспеченность спортивными площадками во дворах, кв.м. на чел.; 0,392 (261,4% от норматива). Раздел второй Общие параметры финансирования, инвестиций в спортивные площадки во дворах Показатели; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 5; 4,0; 114432,56; 1; 1,38; 5207,42. Капитальный ремонт; 3; 3,6; 14036,2; 4; 6,8; 14553,0. Ремонт и приобретение оборудования; 19; -; 30003,96; 0; 0; 0. Благоустройство; 2; 1,2; 5032,62; 0; 0; 0. Раздел третий Карты планируемого в 2013 году строительства, капитального и текущего ремонта Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Строительство; 1; 0; 0; 0; 0; 1 (Универсальная спортивная площадка, Кутузовский ручей). Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Капитальный ремонт; 4; 1 (Рекреационная спортивная зона «Быково болото», корп.158); 1 (Волейбольный комплекс, Большой городской пруд); 0; 1 (Универсальная спортивная площадка, корп.921); 1 (Универсальная спортивная площадка, корп.1431-1432). Текущий ремонт; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Раздел четвертый Результаты работы по состоянию на 01.01.2014 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Спортивные площадки во дворах, ед.; 87; 14; 13; 19; 6; 35. Обеспеченность спортивными площадками во дворах, кв.м. на чел.; 0,398 (265,5% от норматива); 0,549; 0,484; 0,477; 0,195; 0,331. Раздел пятый Спортивные секции в муниципальных учреждениях Наименование показателя; 2012 год; 2013 год. Всего, секций (ед.) /групп (ед.) /посещаемость(чел.) в т.ч. по районам; 71 / 206 / 3558; 76 / 222 / 3696. Матушкино; 13 / 38 / 351; 13 / 38 / 362. Савелки; 17 / 23 / 310; 20 / 35 / 385. Силино; 15 / 27 / 494; 17 / 31 / 546. Старое Крюково; 9 / 13 / 190; 9 / 13 / 190. Крюково; 17 / 105 / 2213; 17 / 105 / 2213.. Жилищная политика Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м.; 4561,3; 801,8; 684,4; 761,6; 573; 1740,5. Обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, кв.м/чел.; 20,5; 20,9; 21,3; 20,0; 20,0; 20,4. Количество очередников на предоставление жилья чел. (семей); 3139 (496); 555 (139); 474 (120); 526 (134); 381 (98); 1203 (305). Количество домов, подлежащих сносу, ед., тыс.кв.м В округе завершена программа сноса домов первого периода индустриального домостроения Жилищное строительство (в том числе строительство домов для целей переселения домов «сносимых серий») 2012; 2013. Факт; План; Факт. Ед.; Тыс. кв.м; Фин-ие (тыс. руб.); Ед.; Ед.; Фин-ие (тыс. руб.); Ед.; Тыс. кв.м; Фин-ие (тыс. руб.). 12; 135,3; 4434000,1; 10; 107,3; 4052000,2. Ввод в эксплуатацию (в том числе строительство домов для целей переселения домов «сносимых серий») 2012; 2013. Факт; План; Факт. Ед.; Тыс.кв.м; Ед.; Тыс.кв.м; Ед.; Тыс.кв.м. 2; 28,0 (корп.847, 2038); 8; 75,2. Второй раздел Карты планируемого строительства в 2013 году По районам; Адрес объекта. Матушкино; 0. Савелки; 0. Силино; 0. Старое Крюково; -корп.845А,Б с подземным гаражом –12,7 т.кв.м, (ввод 2013) -корп.901А-12,0 т.кв.м (ввод 2014). Крюково; - корп. 2037 с подземным гаражом -7,2 т.кв.м (ввод 2013), -корп. 2039 с подземным гаражом-7,2 т.кв.м (ввод 2013); -корп.2040 - 6,2 т.кв.м (ввод 2013); -коттеджный поселок , 1-я очередь-20,1 т.кв.м (ввод 2014 ); - ул. Радио, вл.11 – 4 жилых дома -41, 9 т.кв.м (корп. №№ 2301 А,Б,В с подземным гаражом -18,5 т.кв.м; 2302 А с подземным гаражом – 7,8 т.кв.м; 2303 А с подземным гаражом -7,8 т.кв.м, 2304 А с подземным гаражом - 7,8 т.кв.м, ввод 2013 г.).

Капитальный ремонт многоквартирных домов Раздел первый По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Общее количество жилых зданий, ед.; 491; 113; 97; 53; 60; 168. Жилые здания, требующие капитального ремонта, кол. домов, кв.м.; 165 1832806,0; 52 394397,0; 12 89265,0; 46 707737,0; 16 190880,0; 41 450527,0. Доля жилых зданий, требующих капитального ремонта, от общего количества в %.; 34; 46; 12; 87; 26; 24. Раздел второй Общие параметры финансирования Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Капитальный ремонт; -; -; -; 1; 8670,0; 38500,0. Выборочный капитальный ремонт В том числе:; 59; -; 180000,0; 62; -; 51400,0. Ремонт кровли; 17; 20,7; 39800,0; 14; 6,5; 11400,0. Ремонт фасадов; 13; 222,3; 268854,1. Закупка оборудования; -; -; -; -; -; -. Замена оборудования (по видам); -; -; -; -; -; -. Раздел третий Карты планируемого в 2013 году Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Капитальный ремонт; 1; -; -; -; 1 Корп.923; -. Раздел четвертый Результаты на 01.01.2014 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Общее количество жилых зданий, ед.; 492; 113; 97; 53; 61; 168. Жилые здания, требующие капитального ремонта, кол. домов, кв.м.; 164 1824136,0; 52 394397,0; 12 89265,0; 46 707737,0; 15 182210,0; 41 450527,0. Доля жилых зданий, требующих капитального ремонта, от общего количества в %.; 33; 46; 12; 87; 24,6; 24. Обновление лифтового оборудования в многоквартирных домах Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Обновление лифтового оборудования, ед.; 19; 1; 4; 12; 2; 0. Общие параметры финансирования Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Замена лифтов; 22; -; 31022,0; 19; -; 48035,2. Благоустройство территорий жилой застройки Раздел первый По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Общее количество дворовых территорий, ед.; 283; 38; 46; 50; 54; 95. Дворовые территории, требующие благоустройства, ед.; 174; 26; 36; 27; 27; 58. Доля дворовых территорий, требующих благоустройства, от общего количества в %; 61,8; 71; 78,2; 54; 50; 61. Раздел второй Общие параметры финансирования Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Благоустройство территорий жилой застройки; 174; 2688,7; 203788,6; 58; 891,1; 119870,0. Блг Благоустройство дворовых территорий Виды работ; Ед.изм.; 2012 год; 2013 год. Ремонт покрытий проезжей части дворовой территории, тротуаров, отмосток; тыс.кв.м; 145,8; 101,5. Восстановление и замена бортового камня; п.м; 7 584; 2 178. Ремонт газона; кв.м; 11 458; 2 708,3. Устройство парковочных мест; м/м; 951; -. Устройство плиточного покрытия; кв.м; 674,2; 917,5. Установка декоративных ограждений газонов; п.м; 12933; 4115,7. Устройство ударобезопасного покрытия детских площадок; кв.м; 2 519; 400. Ремонт контейнерных площадок; шт.; 102; 29. Посадка зеленых насаждений; шт.; 4556; 849. Раздел третий Результаты на 01.01.2014 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Общее количество дворовых территорий, ед.; 283; 38; 46; 50; 54; 95. Дворовые территории, требующие благоустройства, ед.; 58; 14; 14; 7; 8; 15. Доля дворовых территорий, требующих благоустройства, от общего количества в % В том числе: - капитальный ремонт дворовых территорий; - ремонт асфальтовых покрытий внутридворовых и межквартальных проездов; - устройство парковочных машиномест на внутридворовых территориях; - устройство объектов отдыха в жилом секторе в том числе: - межквартальные игровые городки; - площадки различного назначения (детские площадки, площадки тихого отдыха и др.);; 20,5 10,6 17,3 1,1 - - -; 36,8 23,7 34,2 0,7 - - -; 30,4 10,8 21,7 0,7 - - -; 14,0 10 14,0 - - - -; 14,8 9,3 14,8 - - - -; 15,8 6,3 11,6 0,35 - - -.

Окружающая среда и места массового отдыха Карта мест массового отдыха (парки. ООПТ, пляжные зоны, благоустроенные водоемы и т.п. ). Первый раздел Общие сведения на 01.01.2013 г. По управам районов; Количество; Наименование мест массового отдыха. Управа Матушкино; 2; Велодорожка в 4 мкр., Быково болото. Управа Савелки; 4; Парк 40-летия Победы, зона отдыха озеро Черное, зона отдыха Большой городской пруд, парк «Ровесник». Управа Силино; 4; Сквер 50-летия Зеленограда, зона отдыха озеро Школьное, зона отдыха «Дунькин пруд» , пасека Пчеловодов. Управа Старое Крюково; -; отсутствуют. Управа Крюково; 2; Бульвар 15-16 мкр., Кутузовский ручей. Итого:; 12. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (млн.руб); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (млн.руб); Кол-во (ед.); S (тыс.кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Парки; 2; 2,4; 10,8; 1; 0,8; 10, 0. ООПТ; -; -; -; 1; -; 0,2. Пляжные зоны; -; -; -; -; -; -. Благоустроенные водоемы; -; -; -; -; -; -. и т.п. всех видов; -; -; -; -; -; -. Итого финансирование:; 10,8; 10,2. Третий раздел Планируемые мероприятия по развитию в 2013 г. Карта развития мест массового отдыха населения Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. 1. Парки Благоустройство зоны отдыха озеро Школьное: - устройство волейбольной площадки; -ремонт газонов; -цветочное оформление; -устройство дорожек; 1; -; -; 1; -; -. ООПТ 2. Обустройство дорожно-тропиночной сети на территории 8 и 9 микрорайонов Крюковского лесопарка; 1; 1.

Развитие транспортной системы Общие сведения на 01.01.2013 г Первый раздел Наименование; Количество. Метро; нет. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ); В 2012 г. введена конечная автобусная станция у платформы Алабушево, включая помещения для водителей, ТПУ - нет. Выделенные полосы для общественного транспорта; Отсутствуют. Внутренний водный транспорт (внутренние водные пути, речные порты); Отсутствует. Железно-дорожный транспорт; Октябрьская железная дорога (станция Крюково, платформы Малино и Алабушево). Новые виды транспорта (велосипедный транспорт, вертолетные площадки); -. Основные проблемы округа, диспропорции: Транспортное сообщение между Зеленоградом и Москвой. Для решения проблемы транспортного сообщения: - Октябрьской железной дорогой (ОЖД) ведется строительство дополнительного главного пути на участке железной дороги Москва-Крюково-Алабушево, который позволит обеспечить внедрение скоростного тактового движения электропоездов и введение дополнительных электропоездов в часы «пик»; планируемый срок окончания строительства -2015 год; - в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 17 мая 2011 г. №399-РП «О проектировании объектов дорожно-мостового строительства в 2011-2012 гг.» разработаны проекты реконструкций Ленинградского шоссе от МКАД до дороги на Шереметьево-1 и путепровода через ОЖД на 24 км Ленинградского шоссе; -ФКУ Упрдор «Россия» в соответствии с заданием Федерального дорожного агентства на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения выполняются работы по ремонту участка М-10 «России». Запланировано начало работ по строительство надземного пешеходного перехода на 32 км (д. Черная Грязь), срок окончания СМР-2013 г.; -Государственной компанией «Автодор» ведется строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (дублер Ленинградского шоссе) и подъезда к Ленинградскому шоссе в районе Зеленограда (37 км); - планируется реконструкция существующей развязки на 37 км Ленинградского шоссе с целью обеспечения въезда-выезда с Ленинградского шоссе и из Зеленограда на строящуюся скоростную дорогу Москва – Санкт-Петербург (строительство транспортной развязки индивидуального типа на пересечении подъезда к г.Зеленограду с Ленинградским шоссе); - в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 17 мая 2011 года №399-РП «О проектировании объектов дорожно-мостового строительства в 2011-2012гг.» по заказу Москомархитектуры ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» разработан проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети «Расширение Ленинградского шоссе на участке 37-41 км»; - разработан проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – транспортной развязки через Ленинградское шоссе на 41км, который утвержден 25 декабря 2012 года постановлением Правительства Москвы. Принято решение о включении в Адресную инвестиционную программу города Москвы 2013 года объекта «Транспортная развязка через Ленинградское шоссе на 41км» для разработки проектно-сметной документации. Второй раздел Развитие общественного транспорта Общие параметры финансирования, инвестиций Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); Протяженность (км); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); Протяженность (км); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); Протяженность (км); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство: - метро, - ТПУ, - автовокзалы; 0 0 0; - - -; - - -; 3; - - -; - - -. Создание выделенных полос для общественного транспорта; 0; -; -; 0; -; -. Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); Протяженность (км); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); Протяженность (км); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); Протяженность (км); Объем фин-ия (тыс.руб.). Организация перевозок общественным транспортом: - организация новых маршрутов, - изменение действующих маршрутов, - отмена действующих маршрутов; 1 0 0; - - -; - - -; 1 3 2; - - -; - - -. Развитие железнодорожного транспорта млн.руб. Наименование показателя; Объем финансирования 2013 г.. Городской бюджет; Федеральный бюджет. План; Факт; План; Факт. Строительство дополнительного главного пути Октябрьской железной дороги, в том числе: -завершение работ по 2 этапу – ввод участка Ховрино-Химки; - выполнение задельных работ на участке Химки-Крюково; 0; 0; 5000,0. Третий раздел Карты планируемого в 2013 году Наименование показателя; Адрес объекта. Строительство метро; не планируется. Строительство автовокзалов и ТПУ; Планируется формирование 3-х ТПУ («Крюково», «Алабушево», «Малино» ). Создание выделенных полос для общественного транспорта; не планируется. Организация новых маршрутов; -открытие нового маршрута №400Т «16 мкр. Зеленоград - станция м. Тушинская» (ГУП «Мосгортранс»); - организация маршрута от строящегося 23 мкр. до ст. Крюково (ООО «Авто-Вояж»). Изменение действующих маршрутов; изменение схемы движения маршрутов обслуживающих жителей 20 мкр (ГУП «Мосгортранс»); - корректировка схемы маршрута № 416м с целью сделать его кольцевым, имеющим начальную и конечную остановку у ст. «Крюково» и осуществляющим заезд в 20 микрорайон (ООО «Авто-Вояж); - изменение схемы движения маршрута № 479м с заменой начальной остановки «ст. м. Тушинская» на «ст. м. Пятницкое шоссе» и конечной остановкой в Зеленограде «Дежурная аптека» на «м-н Океан» (ООО «Авто-Вояж»); - объединение маршрутов № 127 «Зеленоград (ст. Крюково) – Льялово» и № 493 «Красный Воин – Зеленоград (ст. Крюково)» и обслуживание одной единицей малой вместимости № 493 (Солнечногорское ПАТП);. Отмена действующих маршрутов; - кольцевой маршрут № 409м с конечной остановкой «ст. Крюково» (ООО «Авто-Вояж», по причине нерентабельности); - регулярный маршрут № 127 «Зеленоград (ст. Крюково) – Льялово) (Солнечногорское ПАТП).. Наименование показателя; Адрес объекта. Развитие железнодорожного транспорта; Октябрьской железной дорогой ведется строительство дополнительного главного пути на участке железной дороги Москва-Крюково-Алабушево. В 2013 году планируетося завершение работ по 2 этапу – ввод участка Ховрино-Химки; выполнение задельных работ на участке Химки-Крюково.. Развитие внутреннего водного транспорта (внутренние водные пути, речные порты); не планируется. Развитие новых видов транспорта (велосипедный транспорт, вертолетные площадки); не планируется. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть Первый раздел Протяженность улично-дорожной сети (УДС) - 108,9 км. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S тыс.кв.м; Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S тыс.кв.м; Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S тыс.кв.м; Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство; 2; 1,4; 2101700,0; 1; 21,2; 1581500,0. Реконструкция; -; -; -; 5; 44,6; 190700. Ремонт; 42; 441,0; 299832,3; 27; 300,8; 222341,2. Локальные мероприятия ***; 71; ***; 312428,0 СМР; ***; ***; ***. *** Государственный заказчик – Департамент капитального ремонта г. Москвы Третий раздел Карты планируемого в 2013 году Наименование; Адрес объекта. Строительство; - дорога и инженерные коммуникации по пр.65 до пр.707 (2 км/ 21.22 т.кв.м)- ввод 2013 г.;. Реконструкция; -реконструкция моста через реку Сходня с частичной реконструкцией дорого (мост-3 км, дороги- 1,2 км)- ввод 2013 г.; -реконструкция Озерной аллеи с плотиной через р. Сходня (1 п.к.) (дороги 15, 21 т.кв.м)- ввод 2013 г.; -реконструкция Солнечной аллеи на участке от Центрального проспекта до Панфиловского проспекта (дороги- 2,1 км)- ввод 2013 г.; - реконструкция дороги на участке пр.5371, ул. Гоголя (1 п.к) (дороги- 4 км) –ввод 2013 г.; -реконструкция дороги на участке пр. 5371, ул. Гоголя (2 п.к.) (1,4 км/ 29,4 т.кв.м) – ввод 2014 г.. Ремонт дорог; Текущий ремонт 27 объектов в соответствии с титульным списком.. Локальные мероприятия по развитию УДС; Государственный заказчик- Департамент капитального ремонта г. Москвы *** Титульные списки на 2013 г. в стадии формирования. Предложения префектуры по локальным мероприятиям на 2013 год направлены в Департамент капитального ремонта г. Москвы: - пересечение Московского проспекта - Сосновой аллеи – обустройство переходно-скоростных полос на круговом пересечении; - ул.Березовая аллея – обустройство парковок; - ул.Яблоневая аллея – уширение проезжей части; - ул.Летчика Полагушина – уширение проезжей части; - пересечение Московского проспекта - ул.Юности – обустройство правоповоротных полос; - ул. Малинская (ост. «ГСК») - обустройство 2 заездных карманов автобусных остановок; - ул.Радио – уширение проезжей части, в том числе на пересечении с ул.Заводской и проездом 657; - пересечение Центрального проспекта - ул.Юности - ул.Летчика Полагушина – уширение проезжей части для организации переходно-скоростных полос на круговом пересечении;. - ул.Филаретовская – обустройство парковок; - Озерная аллея – обустройство 4 новых остановок для организации автобусного маршрута по Озерной аллее; - 4 Западный проезд – обустройство 2 новых остановок, тротуара; - Московский проспект (со стороны 3 и 6 мкр.) – обустройство парковок; - 1 Западный проезд – обустройство 2 заездных карманов ост. «Автокомбинат» (несоответствие нормативным требованиям), обустройство парковок; - пересечение Никольского проезд - проезда 5148 (5А мкр., МЖК) – обустройство парковок; - проезд 5148 (5А мкр., МЖК) – обустройство парковок; - Георгиевское шоссе – обустройство 2 заездных карманов для организации остановочного пункта; - проезд 686 (со стороны 20 мкр.) – обустройство парковок; - 9 мкр., проезд к п-ке №201 – уширение проезжей части (или обустройство парковок); - Центральная площадь – обустройство парковок; - Панфиловский проект (выезд на Ленинградское шоссе) – уширение проезжей части; - Панфиловский проспект (со стороны корп. 200) – обустройство парковок; - пересечение Каштановой аллеи - Сосновой аллеи – уширение проезжей части для организации правоповоротной полосы; - дорога НИИ «Зенит» (со стороны Панфиловского проспекта) – обустройство парковок; - проезд НИИ «Зенит» (между ОАО «Элион» и НИИТМ) – обустройство парковок; - проезд 5253 (со стороны парка «Ровесник») – обустройство парковок; - Панфиловский проспект – установка трансбарьерного ограждения между встречными направлениями на всем протяжении; - ул.Александровка, корп. 1432 – установка 2 ИН на переходе (решение Городской комиссии по упорядочению размещения ИН); - ул.2-ая Пятилетка – установка 4 ИН на 2 переходах (решение Окружной комиссии по улучшению условий движения транспорта и безопасности дорожного движения).. Пешеходные переходы Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Количество, адрес. - надземные (пешеходные путепроводы); 2 (Московский пр., Центральный проспект). - наземные; 301 ( в т.ч.36 - регулируемых, 265 - нерегулируемых). - подземные (пешеходные тоннели); 11 (2-между 15 и 16 мкр., 1- между 14 и 18, 1 -между 18 и 20, 7- на Панфиловском проспекте). - пешеходные мосты; 1 (через Савелкинский проезд). Карты планируемого в 2013 году Наименование; Адреса объектов. Строительство; -пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу в Алабушево (211,4 кв.м/52,9 м). Ремонт; -. Реконструкция; -. Локальные мероприятия по развитию УДС; -.

Организация парковочных мест для хранения автотранспорта Первый раздел Наличие парковочных мест для хранения автотранспорта Общие сведения на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Количество. - парковки (включая перехватывающие),; 47 на 6473 м/м, в том числе: - 2 объекта на 830 м/м в области; -11883 м/м на гостевых парковках; -1614 м/м в улично-дорожной сети;. - капитальные гаражные объекты, в т.ч. по программе «Народный гараж».; 54 объекта на 12930 м/м в том числе: -по программе «Народный гараж»- 8 объектов на 1932 м/м; - 3 объекта на 2294 м/м (область). Итого:; 32900 м/м. Второй раздел Общие параметры финансирования, инвестиций Наименование; 2012 г.; 2013 г.. Факт; План; Факт; %. Кол-во (ед.); S (кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.); Кол-во (ед.); S (кв.м); Объем фин-ия (тыс.руб.). Строительство капитальных гаражных объектов, всего: - в т.ч. по программе «Народный гараж»; 2/461 1/267; 17582,0; 521602,32; 9/2014 1/345; -. Размещение парковок (включая перехватывающие); 11; -; -; 10/1021; -; -. Третий раздел Карты планируемого в 2013 году Капитальные гаражи в т.ч. по программе «Народный гараж» По районам; Адрес объекта; Количество м/ мест. Матушкино; -; -. Савелки; -; -. Силино; -; -. По районам; Адрес объекта; Количество м/ мест. Старое Крюково; корп. 845А,Б , подземный в жилом доме (горбюджет) Итого по району Старое Крюково:; 208 208. Крюково; - к/з Александровка, пр. 623 , «Народный гараж» - к/з Александровка, пр. 623 отдельно-стоящий инвестиционный - корп. 2037 подземный в жилом доме (горбюджет) - корп. 2039 подземный в жилом доме (горбюджет) - корп. 2301А,Б,В подземный в жилом доме (инвестиционный) - корп. 2302А подземный в жилом доме (инвестиционный) - корп. 2303А подземный в жилом доме (инвестиционный) - корп. 2304А подземный в жилом доме (инвестиционный) Итого по району Крюково:; 345 535 98 98 280 150 150 150 1806. Итого:; 9 на 2014 м/мест. Размещение парковок, включая перехватывающие По районам; Адрес объекта; Количество м/ мест. Матушкино; -; -. Савелки; - молодежно-подростковый культурно-оздоровительный многопрофильный центр с регбийным стадионом (г. Зеленоград, Парк Победы) , (городской бюджет) - ТЦ (г. Зеленоград, Савелкинский пр., д.4) , (инвестиционный) - реконструкция фасада лабораторного корпуса с надстройкой мансардного этажа, строительство двух складских зданий и КПП с устройством автостоянки (г. Зеленоград, Южная промзона, пр. 4922, стр.11) – 15 м/м (инвестиционный) Итого; 173 146 15 334. По районам; Адрес объекта; Количество м/ мест. Силино; -инфраструктура для размещения таможенного поста на территории ОЭЗ (г. Зеленоград, территория Алабушево), (федеральный бюджет) -склады и площадки открытого хранения материалов Зинвест, (инвестиционный) - административно-складской комплекс зданий и сооружений (г. Зеленоград, Северная промзона, пр. 4800), (инвестиционный) Итого; 28 34 148 210. Старое Крюково; -пожарное депо в Малино, (городской бюджет) Итого; 20 20. Крюково; - 16мкр, пересечение пр.657 и пр.649, (инвестиционный) - административно-деловой центр с выставочным комплексом (г. Зеленоград, территория Алабушево) , (федеральный бюджет) -магазин-пристройка у корп. 1602 , (инвестиционный) Итого; 174 273 10 457. Всего:; 1021 м/место. Основные проблемы округа (перечень), диспропорции: - Срыв сроков ввода капитальных гаражей-стоянок (инвестиционных, подземных в жилых домах, по программе «Народный гараж»). - Низкий уровень обеспеченности автотранспорта машиноместами (менее 50%): По состоянию на 1 января 2013 года в ЗелАО зарегистрировано 79426 единиц автотранспорта. На 1 января 2013 года организовано 34878 м/м, что составляет 40% обеспеченности автотранспорта машиноместами. В рамках выполнения программы гаражного строительства в 2013 году планируется осуществить ввод объектов общей мощностью 3035 м/м. По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность машиноместами составит 43%.

| Торговля и сфера услуг I. Объекты торговли и услуг Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество стационарных объектов торговли и услуг, ед., в том числе:; 975; 211; 190; 163; 80; 331. торговля; 485; 107; 86; 90; 18; 184. общественное питание; 212; 57; 56; 32; 25; 42. бытовое обслуживание; 278; 47; 48; 41; 37; 105. Обеспеченность населения стационарными объектами сферы торговли и услуг на 01.01.2013г. Наименование показателя; в расчете на 1 тыс. жителей. - обеспеченность торговыми объектами, кв. м. торговой площади; 634. - обеспеченность предприятиями общественного питания открытой сети, пос. мест; 30,5. - обеспеченность предприятиями бытового обслуживания, раб. мест; 6,9. Второй раздел Объемы планируемого финансирования в развитие стационарных предприятий торговли и услуг Округ; 2013 г.. План. Кол-во (ед.); Общая площадь (кв.м/пос.м./раб.м.); Объем финансирования (тыс.руб.). Всего, в т.ч. по направлениям:; 14; 706700. торговля; 6; 6510 кв.м.; 646600. общественное питание; 4; 120 пос.мест; 50000. бытовое обслуживание; 4; 15 раб.мест; 10100. Третий раздел Адресный перечень стационарных предприятий сферы торговли и услуг, планируемых к вводу в 2013 г., в т. ч. подлежащих реконструкции/модернизации по районам № п/п; По районам; Адрес и функциональное назначение; Общая/торговая площадь (кв.м.)/пос. м./раб. м.. Ввод объектов. Матушкино. 1.; Корп.442, розничная торговля; 104/60 кв.м.. 2.; Корп.123, розничная торговля; 166/70 кв.м.. 3.; Корп.435, общественное питание; 20 пос.м.. 4.; Панфиловский пр-т, д.6-а, быт.обслуживание, мультисервис; 5 раб.м.. Савелки. 1.; Корп.612, розничная торговля; 100/80 кв.м.. № п/п; По районам; Адрес и функциональное назначение; Общая/торговая площадь (кв.м.)/пос. м./раб. м.. 2.; Никольский пр-д, д.7, общественное питание; 30 пос.м.. 3.; Савелкинский пр-д, д.4, общественное питание; 40 пос.м.. Силино. 1.; Крюковская пл, розничная торговля; 7280/5000 кв.м.. Старое Крюково. 1.; Корп.847, розничная торговля; 150/100 кв.м.. 2.; Корп.901, бытовое обслуживание; 2 раб.м.. Крюково. 1.; ул.Заводская, розничная торговля; 2130/1200 кв.м.. 2.; Привокзальная пл., д. , общественное питание; 30 пос.м.. 3.; Ул.Заводская, бытовое обслуживание; 4 раб.м.. 4.; Корп.1537, бытовое обслуживание; 4 раб.м.. Реконструкция/модернизация. Матушкино. 1.; Корп.405-а, общественное питание; 90 пос.м.. 2.; Панфиловский пр-т, д.6-а, розничная торговля; 3000 кв.м.. Савелки. 1.; Корп.705, розничная торговля; 109/60 кв.м.. 2.; Савелкинский пр-д, д.12, розничная торговля; 110/78 кв.м.. 3.; Савелкинский пр-д, д.12, общественное питание; 150 пос.м.. № п/п; По районам; Адрес и функциональное назначение; Общая/торговая площадь (кв.м.)/пос. м./раб. м.. Силино. 1.; Корп.1104, розничная торговля; 1455/1100 кв.м.. 2.; Корп.1137, бытовое обслуживание; 4 раб.м.. Старое Крюково. 1.; Корп.843, розничная торговля; 836/237 кв.м.. Крюково. 1.; Корп.1446, розничная торговля; 7000/4500 кв.м.. 2.; Корп.1515, общественное питание; 30 пос.м.. Четвертый раздел Результаты по состоянию на 01.01.2014 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество объектов торговли и услуг (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание), всего ед. в т.ч.:; 989; 215; 193; 164; 82; 335. торговля; 491; 109; 87; 91; 19; 185. общественное питание; 216; 58; 58; 32; 25; 43. бытовое обслуживание; 282; 48; 48; 41; 38; 107. Обеспеченность населения стационарными объектами сферы торговли и услуг на 01.01.2014г. Наименование показателя; в расчете на 1 тыс. жителей. - обеспеченность площадью торговых объектов, кв. м. торговой площади; 650. - обеспеченность предприятиями общественного питания, пос. мест; 30,2. - обеспеченность предприятиями бытового обслуживания, раб. мест; 7,0. II. Нестационарные торговые объекты Первый раздел По состоянию на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество нестационарных торговых объектов, ед.; 182; 48; 25; 33; 22; 54. Снос нестационарных торговых объектов, ед. 2013 г.. План; Факт. 2. Размещение нестационарных торговых объектов, ед. 2013 г.. План; В том числе, единиц; Факт; В том числе, единиц. Всего, ед.; Вендинг; Мобильная торговля; Всего, ед.; Вендинг; Мобильная торговля. 9; 9; 0. Второй раздел Карты планируемого в 2013 г. сноса/размещения Наименование показателя; Всего; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Снос объектов; 2. 1.ООО «Юмит-2С», корп.233, стр.1, розничная торговля; 1; 0; 0; 0; 0. 2.ООО «Н-Мотор», Крюковская пл., бытовое обслуживание; 0; 0; 0; 1; 0. Размещение объектов; 0. III. Оптимизация размещения розничных рынков на территории города Москвы Количество рынков, ед. (на 01.01.2013, на 01.01.2014) на 01.01.2013 г.– 3 ед. (ООО «Зеленоградский рынок», ООО «Зеленоградский рынок с ТЦ», ЗАО «Зеленоградская управляющая компания» , все объекты расположены по адресу: Зеленоград, Крюковская пл.) на 01.01.2014 г.– 3 ед. (ООО «Зеленоградский рынок», ООО «Зеленоградский рынок с ТЦ», ЗАО «Зеленоградская управляющая компания» , все объекты расположены по адресу: Зеленоград, Крюковская пл.) IV. Реализация мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности Количество площадок ярмарок выходного дня, ед. – 4 (пл.Юности, Центральная пл., у корпуса №1104, у Михайловских прудов в 15 микрорайоне). Наука, промышленность, малый бизнес Первый раздел Общая характеристика на 01.01.2013г. Наименование показателя; Количество. Общая площадь промышленных зон; 428,04 га, в том числе Северная – 157,14 га, Южная – 50,16 га, Восточная – 17,22 га, Алабушево – 124,88 га, Малино – 78,64 га.. Количество крупных и средних организаций промышленности; 22 шт.. Количество крупных и средних организаций науки; 25 шт.. Количество производственных и офисных зданий крупных и средних организаций науки и промышленности; 130 объектов. Производственные площади крупных и средних организаций науки и промышленности; 1 млн. кв.м. Общее количество организаций малого предпринимательства; 5200 шт.. Количество организаций малого предпринимательства производственной сферы; 600 шт.. Количество организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 7 шт.. Основные направления деятельности организаций науки и промышленности, малого предпринимательства производственной сферы: электроника и микроэлектроника, приборостроение (в т.ч. электронное и медицинское), специальное материаловедение, нано-, лазерные и информационные технологии, биомедицинские технологии, биофармацевтика и т.д. Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории округа: Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Зеленоград»; Инновационный территориальный кластер «Зеленоград». Второй раздел I.Основные мероприятия по реализации политики города Москвы, направленной на развитие организаций науки и промышленности, малого предпринимательства № п/п; Содержание мероприятия; Срок выполнения. 1.; Мероприятия, направленные на развитие промышленной деятельности в округе. 1.1.; Проведение мониторинга финансово-экономического состояния и занятости работников организаций науки и промышленности округа; ежеквартально. 1.2.; Анализ деятельности убыточных организаций и подготовка предложений по их финансовому оздоровлению; ежеквартально. 2.; Мероприятия по поддержке и развитию промышленной деятельности. 2.1.; Реализация проектов в приоритетных направлениях электронной техники; в течение года. 2.2.; Модернизация и расширение производственной базы организаций науки и промышленности; в течение года. 2.3.; Реализация мероприятий в области энергосбережения на предприятиях науки и промышленности округа; в течение года. 3.; Развитие инфраструктуры промышленной деятельности. 3.1; Развитие системы подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих, инженерных и управленческих кадров; в течение года. 3.2.; Организация проведения окружных конкурсов и этапов городских конкурсов по направлению науки и промышленности; в течение года. 4.; Совершенствование внешней среды развития предпринимательства; в течение года. 4.1; Пропаганда идей предпринимательства и самоорганизации малого бизнеса; в течение года. № п/п; Содержание мероприятия; Срок выполнения. 4.1.1.; Проведение семинаров для студентов ВУЗов с целью привлечения в предпринимательскую деятельность; в течение года. 4.1.2.; Организация экскурсии для студентов и старшеклассников на малые предприятия округа и в организации окружной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; в течение года. 4.1.3; Подготовка материала, выпуск и распространение информационно-методических брошюр для потенциальных и начинающих субъектов малого предпринимательства; в течение года. 4.1.4.; Подготовка информационных материалов для публикации в окружных СМИ (включая печатные и интернет-издания) о субъектах малого предпринимательства и мерах их поддержки; в течение года. 5.; Организация работы Межведомственной Комиссии по устранению административных барьеров при префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы; в течение года. 6.; Подготовка и проведение мероприятий (встреч, семинаров, круглых столов) для СМСП с приглашением представителей органов власти, в том числе уполномоченных на проведение государственного контроля, в рамках компетенции; в течение года. 7.; Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах: «Московский предприниматель» и «Менеджер года»; в течение года. Третий раздел Основные финансово-экономические показатели организаций науки и промышленности, малого предпринимательства № п/п; Наименование показателя; План на 2013 год. Темп роста выручки от реализации продукции (без НДС и акцизов); 115%. Темп роста налогооблагаемой прибыли; 125%. Темп роста уровня среднемесячной заработной платы; 130%. Темп роста объемов собственных средств, направленных на развитие производства; 115%. Темп роста объемов заемных средств, направленных на развитие производства и пополнение оборотных средств; 102%. Темп роста налоговых поступлений в федеральный бюджет; 110%. Темп роста налоговых поступлений в городской бюджет; 115%. Темп роста налоговых поступлений во внебюджетные фонды; 107%:. Темп роста затрат на подготовку кадров; 120%. Темп роста затрат на охрану труда; 110%. Темп роста затрат на социальные нужды; 105%. Среднесписочная численность работников; 12,7 тыс. чел.. Количество созданных новых рабочих мест; - р.м. Выручка от реализации продукции организаций малого предпринимательства; 57 млрд. руб.. Общая численность работающих в организациях малого предпринимательства; 30 тыс. чел.. |
| --- |
| Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Первый раздел Карта размещения МФЦ на 01.01.2013 г. Наименование показателя; Всего Кол./тыс.кв.м.; В том числе по районам:. Матушкино; Савелки; Силино; Ст.Крюково; Крюково. Количество филиалов ГБУ МФЦ; 3/28,3.; 1 корп.337; 1 корп.828 действует в экспериментальном режиме; 1 корп.20191. Карта планируемого строительства МФЦ в 2013 г. Строительства МФЦ в 2013 году на территории Зеленоградского административного округа города Москвы не запланировано. Количество предоставленных государственных услуг 2012 г./ прогноз 2013 г В 2012 году общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ районов Матушкино и Савелки составило 111 387 человек, в том числе 73 312 – документов оформлено и выдано. Прогноз на 2013 год по МФЦ - 137500 услуг. Второй раздел Рейтинг востребованности государственных услуг у населения (первые 5 услуг) 1.; Оформление заграничного паспорта; 11875 (в т.ч. 7647 консультаций). 2.; Постановка на миграционный учет; 8192 (в т.ч. 3009 консультаций). 3.; Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства; 5694 (в т.ч. 2785 консультаций). 4.; Оформление адресного листка убытия, прибытия; 5404 (в т.ч. 8 консультаций). 5.; Оформление охотничьего билета; 5012 (в т.ч. 979 консультаций). Третий раздел Положительные моменты и существующие проблемы по результатам внедрения МФЦ Положительные моменты 1. Основные положительные моменты для жителей: - применение единых стандартов предоставления государственных услуг во всех округах Москвы; - использование современных электронных технологий; - создание удобства и комфорта для жителей (наличие электронной очереди, возможность получения гражданином услуг многих организаций в одном месте, наличие дополнительных услуг, удобные помещения для ожидания, детский игровой уголок, приспособленность для инвалидов). 2 МФЦ реализует в своей деятельности принцип «одного окна», который: - позволяет жителям получать документы различных организаций в одном месте; - обеспечивает взаимодействие органов государственной власти и различных организаций при предоставлении государственных услуг, что упрощает процедуру оформления многих документов жителям; - сокращает сроки их подготовки за счет организации межведомственного взаимодействия между сторонами, участвующими в процессе подготовки документов; - повышает качество предоставляемых государственных услуг. 3. Основной функционал, обеспеченный в МФЦ: консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг; организация приема, обработки и выдачи документов. Прием заявителей осуществляется как специалистами МФЦ, так и представителями органов исполнительной власти, размещенных непосредственно в помещении МФЦ. Проблемы, выявленные по результатам внедрения МФЦ: - Несоответствие графиков работы специалистов органов исполнительной власти города Москвы, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, услуги которых оказываются в МФЦ. - Недостаточное развитие электронного межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, услуги которых оказываются в МФЦ. |  |